## 项目计划
工作内容 | 细节要求 | 主要负责人 | 审核人 | 开始日期 | 计划完成 | Deliverable | Deadline | 是否完成
Kick-off Meeting | 确认项目内容，草拟项目计划 | Martin | Tony、Shizhu | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 会议纪要 |  | 是
第二次会议 | 确认项目分工，初步搭建项目计划 | Martin | Tony、Shizhu | 2021-07-01 | 2021-07-01 | 会议纪要 |  | 是
Project Proposal初稿 | 完成各自部分的Project Proposal初稿 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-10 | 初稿
第三次会议 | 向团队介绍自己部分的内容（如需） |  |  | 2021-07-11 | 2021-07-11 | 会议纪要
Project Proposal | 按照课程要求完成项目计划 |  |  | 2021-07-01 | 2021-07-11 | Project Proposal | 2021-07-16
第四次会议 | 讨论Project Report的内容 |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-15 | 会议纪要
Project Report初稿 | 完成各自部分的Project Report初稿 |  |  | 2021-07-15 | 2021-07-27 | 初稿
第五次会议 | 向团队介绍自己部分的内容 |  |  | 2021-07-29 | 2021-07-29 | 会议纪要
Project Report | 按照课程要求完成项目报告 |  |  | 2021-07-11 | 2021-08-01 | Project Report | 2021-08-03

## 0617会议纪要
会议纪要0617 会议内容： 1）确认使用休斯顿19，20，21年数据进行分析； 2）可以考虑结合数据分析，得出旅游建议； 3）可以考虑结合数据预测，得出警局人力资源分配，预算分配建议； 4）可以考虑每一到两周碰一下项目进度。 To-do List: 1）寻找休斯顿房价、教育水平、收入水平等其他数据（Tony) 2）结合其他课程相关的警局数据，看看有哪些可以利用在这个项目上的（All） 3）学习目前的数据情况（Tony、Shizhu） 4）头脑风暴哪些内容可以用在项目分析里（All）

## 0701会议纪要
会议纪要0701 会议内容： 1）针对原始数据中count超过1的数据，默认drop掉，报告中不予以体现； 2）结合Pycaret里面的算法比较，结合我们课程的学习，优选出3个算法进行详细解释； 3）使用邮编将各个数据的合并在一起，之后进行数据的预处理。 To-do List: 1）针对目前的情况，先准备Proposal的初稿，7月10日完成（Tony） 2）针对目前的各类数据，对数据进行预处理，7月10日完成（Yang Xu, Liu Shizhu)